## Hoja2
| Descripcion | Fecha de inicio | Duracion en dias | Fecha Fin
| Presentacion del proyecto | 2022-09-05 | 1 | 2022-09-06
| Plan del Proyecto | 2022-09-06 | 1 | 2022-09-07
| Desarrollo del Proyecto | 2022-09-07 | 3 | 2022-09-08
| Selección de Componentes | 2022-09-08 | 1 | 2022-09-09
| Compra de Componentes | 2022-09-09 | 2 | 2022-09-10
| Construccion del Chasis | 2022-09-12 | 3 | 2022-09-13
| Incorporacion de los motores | 2022-09-13 | 3 | 2022-09-14
| Incorporacion de las Ruedas traseras | 2022-09-14 | 2 | 2022-09-15
| Incorporacion de Rueda Loca | 2022-09-15 | 1 | 2022-09-16
| Incorporacion de sensores | 2022-09-16 | 2 | 2022-09-17
| Desarrollo de la Logica de Procesamiento | 2022-09-19 | 2 | 2022-09-20
| Incorporacion de la bateria | 2022-09-20 | 1 | 2022-09-21
| Pruebas de funcionamento | 2022-09-21 | 2 | 2022-09-22
| Control | 2022-09-22 | 1 | 2022-09-23
| Presentacion Final e Informe | 2022-09-23 | 1 | 2022-09-24
Inicio Proyecto | 44809
Fin Proyecto | 44828